## Лист1
Мероприятия по снижению размеров потерь в эл.сетях ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
№ п/п | Наименование мероприятий | План | Источники финансирования
факт
I | Разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения нерациональных энергозатрат | I – IV кв. 2013г
I.1 | Проведение энергоаудита | июль-август 2013г | собственные средства
I.2 | Cоставление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | собственные средства
I.3 | Контроль и устранение фактов не учтенного потребления электроэнергии | ежемесячно | собственные средства
I.4 | Поверка приборов учета | график поверки | собственные средства
I.5 | Снятие показаний приборов учета | ежемесячно | собственные средства
I.6 | Приборы учета установлены на границе балансовой принадлежности | выполнено | собственные средства
I.7 | Установлена система АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с энергоснабжающей организацией | выполнено на ПС "Хомутово" | собственные средства
II | Модернизация электрических сетей | II– IV кв. 2013г.
II.1 | Замена низковольтных алюминиевых линий на медные | 2013-09-01 | собственные средства