## Лист1
Мероприятия по снижению размеров потерь в эл.сетях ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
№ п/п | Наименование мероприятий | План | Источники финансирования
факт
I | Разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения нерациональных энергозатрат | I – IV кв. 2013-2020гг
I.1 | Проведение энергоаудита | июль-август 2013г | собственные средства
I.2 | Cоставление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | собственные средства
I.3 | Контроль и устранение фактов не учтенного потребления электроэнергии | ежемесячно | собственные средства
I.4 | Поверка приборов учета | график поверки | собственные средства
I.5 | Снятие показаний приборов учета | ежемесячно | собственные средства
II | Модернизация электрических сетей | II– IV кв. 2013-2020гг
II.1 | Замена низковольтных алюминиевых линий на медные | сентябрь 2013, декабрь 2014г. | собственные средства и привлеченные средства (2014г- инвестиции субъекта РФ в уставной капитал)